## Quy định (v4.0)
Quy định chung |  |  |  | Phụ lục 01: Documentation Review (các bản từ 01 đến 03)
1. Hạn nộp:
Hạn nộp tối đa là 17:00 của ngày được nêu trong lịch làm việc.
Lưu ý:
- Với Midterm và Final Submit, thiếu một trong hai sẽ phải học lại project dù quá trình hoàn tất.
- Hạn nộp Status Report cho Ấn độ, tối đa là 17g00 của ngày thứ 10 và thứ 20 tính từ ngày bắt đầu dự án.
2. Loại hình nộp (qua email):
a. Nộp file:
+ Nộp dưới dạng file đính kèm.
b. Nộp link:
+ Số link: 02 link gồm một link chính, một link dự phòng.
+ Link chính (Link) qua gitHub;
+ Link dự phòng (mirror) dùng shorten site rút ngắn (tinyurl.com, bitly.com…) để trả về một shorten link.
|  | Ví dụ: | Link:
https://github.com/SvLaTui/eProjectSem01;
Mirror:
http://destyy.com/wMXvW4MF; http://bit.ly/2WoU1aZJ
c. Subject mail:
+ Quy tắc: eProject Sem01_Batch Name_eProject Name_GroupXX_Report Name
|  | Ví dụ: | eProject Sem01_T1.1904.M1_MiniSoft_Group01_Review01
3. Quy cách nộp file nén: (Không áp dụng cho link gitHUB)
a. Tên file nén:
+ Quy tắc eProject Name_GroupXX_Report Name
|  | Ví dụ: | MiniSoft_Group01_Review01
b. Định dạng:
|  | + Định dạng file nén: *.rar hay *.zip |  | Phụ lục 02: [File NÉN] nội dung nộp Final Submit
Lưu ý:
- Các file văn bản trong file nén cần chuyển sang định dạng tài liệu: *.pdf
- Chỉ áp dụng với hình thức nộp file đính kèm theo mail hay nộp shorten link cho mirror.
4. Các nội dung nộp:
a. Process
+ Gửi Giáo viên hướng dẫn và CC các thành viên trong nhóm.
+ Tên tài liệu: Theo quy định 3, mục b. Thay tên tài liệu phù hợp như Review01, Review02, Review03 hay Coding
|  | + Nội dung nộp: tham khảo thêm phụ lục 01 |  |  | Hình H1
b. First Status Report:
+ Gửi eProject (email nhận đề tài) và CC GĐ Đào tạo (SinhTP@fe.edu.vn), Gv hướng dẫn (NhanLT@fe.edu.vn)
+ Mail Subject: eProject Sem01_Batch Name_Project Name_GroupXX_1stStatusReport
+ Nội dung nộp:
- Tất cả những gì đã làm trong bản nộp tài liệu đến Review2.
- File Excel 1st Status Report
Lưu ý: Chuyển tài liệu sang *.PDF; Nén chung file PDF và Excel vào một file nén theo quy cách nộp file
c. Second Status Report:
+ Gửi eProject (email nhận đề tài) và CC GĐ Đào tạo (SinhTP@fe.edu.vn), Gv hướng dẫn (NhanLT@fe.edu.vn)
+ Mail Subject: eProject Sem01_Batch Name_Project Name_GroupXX_2ndStatusReport
+ Nội dung nộp:
- Nộp tài liệu hoàn chỉnh (tham khảo phục lục 01).
- File Excel 2nd Status Report
Lưu ý: Chuyển tài liệu sang *.PDF; Nén chung file PDF và Excel vào một file nén theo quy cách nộp file
| d. Midterm Submit: |  |  |  | Hình H2
+ Gửi Giáo viên hướng dẫn và CC các thành viên trong nhóm.
|  | + Mail Subject: eProject Sem01_Batch Name_Project Name_GroupXX_MidtermSubmit |  | Chúc Thành công
+ Chỉ nộp tài liệu thiết kế đã tổ chức thành cuốn trong một file hoàn chỉnh(xem GuideOfDocumentation)
e. Final Submit:
+ Gửi Giáo viên hướng dẫn và CC các thành viên trong nhóm.
+ Mail Subject: eProject Sem01_Batch Name_Project Name_GroupXX_FinalSubmit
+ Nộp toàn bộ dự án (tham khảo phụ lục 2).
+ Nội dung FILE NÉN CHO MIRROR chứa 2 thư mục sau (Xem hình H1):
- Thư mục Documentation (chứa Tài liệu thiết kế, User Guide, Installation Guide, Status Report)
- Thư mục Source code (chứa toàn bộ mã nguồn của website)
+ Trong đó, Documentation chứa như hình H2
Lưu ý: | Midterm và Final Submit không gửi:
1. eProject
2. Giám Đốc Đào tạo

## Dsach
No | Problem | Group Number | Tel | Student Enrollment Number | Student Name (As per Portal) | Student's eMail-ID
1 |  | 1 | 0832588669 | Student1614909 | Hồ An Thịnh | hoanthinh.david@gmail.com
2 |  |  | 0833115510 | Student1614911 | Hoàng Như Hậu | hausu999@gmail.com
3 |  |  | 0397219707 | Student1614910 | Phạm Đăng Vinh | phamdangvinh2002@gmail.com
4 |  | 2 | 0812665001 | Student1614869 | Phạm Hoàng Tuấn | phamhoangtuanqn@gmail.com
5 |  |  | 0936415966 | Student1614883 | Hồ Đức Anh | hoducanh93@gmail.com
6 |  |  | 0983699291 | Student1614870 | Lâm Hoàng An | lamhoangan612@gmail.com
7 |  | 3 | 0907367712 | Student1614891 | Nguyễn Hoàng Phúc | phuchoang0167@gmail.com
8 |  |  | 0901398408 | Student1614898 | Bùi Tấn Đạt | dattanbui1995@gmail.com
9 |  |  | 0967067217 | Student1614872 | Hồ Dương Nghĩa | jake1306wes@gmail.com
10 |  |  | 0938817884 | Student1614887 | Hoàng Thanh Bình | hoangthanhbinh2881995@gmail.com
11 |  | 4 | 0354495101 | Student1614881 | Hoàng Ngọc Hiếu | keepcalmandmile@gmail.com
12 |  |  | 0522709423 | Student1614873 | Nguyễn Triệu Phong | nguyentrieuphong62@gmail.com
13 |  |  | 0932807733 | Student1614888 | Phan Xuân Hiền | Phanxuanhien11@gmail.com
14 |  | 5 | 0817738889 | Student1614879 | Trần Phúc Khang | tranphuckhangvllvl@gmail.com
15 |  |  | 0969720740 | Student1614903 | Mai Thanh Đạt | callmedat999@gmail.com
16 |  |  | 0857650487 | Student1614880 | Nguyễn Kim Minh | nguyen.kiminh1999@gmail.com
17 |  |  | 0938536840 | Student1614894 | Nguyễn Anh Đức | nguyenanhduc6840@gmail.com
18 |  | 6 | 0898690085 | Student1614877 | Nguyễn Hoàng Thế Hào | haonguyen27052006@gmail.com
19 |  |  | 0327880839 | Student1614878 | Cống Hiển Khoa | hienkhoalk@gmail.com
20 |  |  | 0984613238 | Student1614886 | Dương Minh Mẫn | duongminhman65@gmail.com
21 |  |  | 0349423823 | Student1614871 | Hồ Thanh Bạch | hothanhbach012259@gmail.com
22 |  | 7 | 0968492307 | Student1614876 | Huỳnh Quốc Huy | hqh02122003@gmail.com
23 |  |  | 0767124669 | Student1614875 | Lê Thị Hạnh Mai | Hanhmai120997@gmail.com
24 |  |  | 0909633365 | Student1614896 | Lê Trung Hiếu | hieunnle19@gmail.com
25 |  |  | 0972011361 | Student1614884 | Trần Hoàng Anh | dragonnight1701@gmail.com

## Slot (hidden)
Thời gian |  |  | Ca | Nhóm | Nội dung
|  |  | (Time Slot) | (Nhóm trưởng)
18:30 | - | 18:50 | 1 | (Lê Nguyên Long) | Project Review | 2 | Lê Nguyên Long | (Lê Nguyên Long)
18:50 | - | 19:10 | 2 | (Nguyễn Ngọc Quý) |  | 6 | Nguyễn Ngọc Quý | (Nguyễn Ngọc Quý)
19:10 | - | 19:30 | 3 | (Trần Vĩnh Phát) |  | 3 | Trần Vĩnh Phát | (Trần Vĩnh Phát)
19:30 | - | 19:50 | 4 | (Nguyễn Hồng Danh) |  | 1 | Nguyễn Hồng Danh | (Nguyễn Hồng Danh)
19:50 | - | 20:10 | 5 | (Đặng Văn Sang) |  | 4 | Đặng Văn Sang | (Đặng Văn Sang)
20:10 | - | 20:30 | 6 | (Nguyễn Lê Anh Trí) |  | 5 | Nguyễn Lê Anh Trí | (Nguyễn Lê Anh Trí)
()
Dự phòng
[6 empty] | 1 | Nguyễn Hồng Danh
[6 empty] | 2 | Lê Nguyên Long
[6 empty] | 3 | Trần Vĩnh Phát
[6 empty] | 4 | Đặng Văn Sang
[6 empty] | 5 | Nguyễn Lê Anh Trí
[6 empty] | 6 | Nguyễn Ngọc Quý
7

## Lịch
FPT University
Centrer Name:
Location:
LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN
Lớp: T5.2410.E0
Thời gian: Từ 15/01/2025 đến 28/02/2025
Tuần |  | Ngày | Nội dung làm việc | Thứ | Ghi chú
14 | Intro | 2025-01-13 | x | Hai
|  | 2025-01-15 | - Nội dung, mục đích, công cụ và phương pháp làm đồ án. - Qui định chung thực hiện đồ án. - Lịch làm việc. - Kiểm các nhóm nhóm và xác nhận đề tài. - Xem thử một số đồ án mẫu. - Các nhóm lên lịch làm việc. | Tư
|  | 2025-01-17 | Các nhóm hoàn tất tài liệu phân tích gồm các Form cho Review 1: - Biểu mẫu No.01/PD/Ver1.0. (Problem Definition) - Biểu mẫu No.02/CRS/Ver1.0. (Customer Requirements Specifications) - Biểu mẫu No.08/TS/Ver1.0. (Task Sheet ver 1.0) Lưu ý: Task Sheet phân công các trang của mỗi thành viên. ------------------------------------------------- - Hoàn tất tài liệu thiết kế Phần I (Review 1). ------------------------------------------------- - Nộp file tài liệu (bao gồm Review 1) cho Giáo viên. (Hạn chót: 19-01-2025) | Sáu
15 | Spec and - Design | 2025-01-20 | Kiểm tra lần I: Tài liệu phân tích - thiết kế (Review 1) - Các nhóm trình bày đề tài. - Phạm vi thực hiện từng đồ án cụ thể của mỗi nhóm. Mô tả các form review 1: - PD: Định nghĩa vấn đề. - CRS: X.định yêu cầu. - TS: Bảng phân công. | Hai
|  | 2025-01-22 | Các nhóm hoàn tất tài liệu phân tích gồm các Form cho Review 2: - Biểu mẫu No.03/ARD/Ver1.0. (Architecture and design of the project) - Biểu mẫu No.04/SM/Ver1.0. (SiteMap) -------------------------------------------------- - Hoàn tất tài liệu thiết kế Phần II (Review 2). ------------------------------------------------- - Nộp file tài liệu (bao gồm Review 1,2) cho Giáo viên (Hạn chót: 06-02-2025) | Tư
|  | 2025-01-24 |  | Sáu
16 |  | 2025-01-27 | Nghỉ Tết Nguyên Đán | Hai
|  | 2025-01-29 |  | Tư
|  | 2025-01-31 |  | Sáu
17 | Spec and Design - Coding | 2025-02-03 |  | Hai
|  | 2025-02-05 | Các nhóm hoàn tất tài liệu thiết kế gồm các Form cho Review 3-1: - Biểu mẫu No.05/SS/Ver1.0. (Screen shots). - Biểu mẫu No.08/TS/Ver1.0. (Task Sheet ver 2.0). -------------------------------------------------- - Hoàn tất tài liệu thiết kế Phần III (Review 3-1). | Tư
|  | 2025-02-07 | Kiểm tra lần II: Tài liệu phân tích - thiết kế (Review 2) - Các nhóm trình bày đề tài. - Phạm vi thực hiện từng đồ án cụ thể của mỗi nhóm. Mô tả các form review 2: - ARD - Kiến trúc và thiết kế mô hình website. - SM - Site Map. -------------------------------------------------- '- Nộp file tài liệu (Status Report 1) cho India (Hạn chót: 07-02-2025) | Sáu
18 | Design - Coding | 2025-02-10 | Kiểm tra lần III: Tài liệu thiết kế bổ sung (Review 3-1) - Các nhóm trình bày đề tài. - Phạm vi thực hiện từng đồ án cụ thể của mỗi nhóm. Mô tả các form: - Screen Shoot. - Task Sheet - Bảng phân công bổ sung và hoàn chỉnh. ------------------------------------------------- - Hoàn tất Coding (theo bảng phân công - Tasksheet) | Hai
|  | 2025-02-12 | Các nhóm hoàn tất tài liệu thiết kế gồm các Form cho Review 3-2: - Biểu mẫu No.05/SS/Ver1.0. (Screen shots). - Biểu mẫu No.06/CV/Ver1.0. (Checklist Of Validations - Project Guide mục 3.9) - Biểu mẫu No.07/SC/Ver1.0. (Submission Checklist - Project Guide mục 3.10) - Biểu mẫu No.08/TS/Ver1.0. (Task Sheet final, bản hoàn chỉnh). -------------------------------------------------- - Hoàn tất tài liệu thiết kế Phần III (Review 3). -------------------------------------------------- - Nộp file tài liệu (bao gồm Review 1,2,3) cho Giáo viên (Hạn chót: 13-02-2025) | Tư
|  | 2025-02-14 | Kiểm tra lần III: Tài liệu thiết kế bổ sung (Review 3-2) - Review việc tổ chức dự án trên GitHub. - Các nhóm trình bày đề tài. - Phạm vi thực hiện từng đồ án cụ thể của mỗi nhóm. Mô tả các form: - Screen Shoot. - Checklist Of Validations - Kiểm tra hợp lệ. - Submission Checklist - Kiểm tra thực thi. - Task Sheet - Bảng phân công bổ sung và hoàn chỉnh. ------------------------------------------------- 'CHUẨN BỊ NỘP TÀI LIỆU THIẾT KẾ CHO TRƯỜNG (Midterm submit). | Sáu
19 | Design - Coding | 2025-02-17 | - Hoàn tất Coding (theo bảng phân công - Tasksheet) - Nộp link Coding (theo Tasksheet) cho Giáo viên. (Hạn chót: 19-02-2025) ------------------------------------------------ 1. Nộp link Midtem submit cho Giáo viên (Hạn chót: 18-02-2025) 2. Nộp file tài liệu (gồm Status Report 1 và 2) cho India (Hạn chót: 18-02-2025) | Hai
|  | 2025-02-19 | - Coding Review | Tư
|  | 2025-02-21 | - Hoàn tất Coding (tích hợp). '- Nộp link Coding (tích hợp) cho Giáo viên. (Hạn chót: 23-02-202) | Sáu |  | 2
20 | Design - Coding | 2025-02-24 | - Phê duyệt nhóm được nộp Final Submit. (*) - Nộp link Final submit cho Giáo viên (Hạn chót: 28-02-2025) | Hai
|  | 2025-02-26 | Project viva | Tư
|  | 2025-02-28 | Project viva | Sáu
Lưu ý:
+ Nội dung trên đây chỉ áp dụng riêng cho môn eProject. Sinh viên phải dùng kết hợp với TKB cho các môn khác..
+ Công nghệ sử dụng:
| Required: | - HTML, CSS, JavaScript
| Optional: | - Bootstrap and JQuery
- ReactJS, Angular, AngularJS, JSON
+ Các buổi làm việc với Giáo viên có điểm danh.
+ Các Review gửi qua email được tính vào điểm tiến độ trong thang điểm thiết kế. Trong đó:
- Điểm 1 cho cá nhân nộp đúng tiến độ, ngược lại là 0, dựa theo bảng phân công Task sheet.
- Cả nhóm nộp đúng tiến độ sẽ được cộng 5% vào tổng điểm tài liệu thiết kế.
+ Giai đoạn tài liệu thiết kế đi theo nhóm project;
+ Giai đoạn coding tập trung cả lớp.
+ Giai đoạn project có hai (2) thang điểm đánh giá kết hợp với điểm từ India:
1. Điểm process: Thông qua việc nộp các review theo tiến độ.
2. Điểm submit: Thông qua việc nộp midterm (Chỉ nộp tài liệu thiết kế) và final.
+ Tuần Viva, các nhóm chưa được phê duyệt phải có mặt trình bày lại đề tài.
Formulas:
Ngày = [Ngày, row above]+2

## Tiến độ
STT | Nhóm | Tiến độ |  | Nội dung | Ghi chú | 2025-01-19 |  | 2025-02-06 |  | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-23 |  | 2025-02-28
(12-12-2023)
|  | Đúng | Sai
1 | Nhóm 1 | x |  | Review 1 |  | Review 1 |  | Review 2 |  | 1st S.Report | Review 3 | 2nd S.Report | Coding (TS) | Coding (Final)
2 | Nhóm 2 | x
3 | Nhóm 3 |  | x | [8 empty] | Middterm Submit |  |  |  | Final Submit
4 | Nhóm 4 | x |  |  | Sai tên nhóm trong subject mail
5 | Nhóm 5 | x |  |  | Sai subject mail + quy cách file đính kèm | [9 empty] | Note: Toàn bộ dự án
6 | Nhóm 6 |  | x
7 | Nhóm 7 | x |  |  | Subject mail và quy cách file đính kèm chưa chuẩn
8 | Nhóm 8 |  | x |  |  |  | Lưu ý:
- Xem Lịch để có kế hoạch chi tiết cho từng deadline.
- Xem Quy định (v4.0) để nắm rõ quy định.
STT | Nhóm | Tiến độ |  | Nội dung | Ghi chú
(14-12-2023)
|  | Đúng | Sai
1 | Nhóm 1 | x |  | Review 2
2 | Nhóm 2 |  | x
3 | Nhóm 3 | x
4 | Nhóm 4 | x
5 | Nhóm 5 | x
6 | Nhóm 6 |  | x
7 | Nhóm 7 | x
8 | Nhóm 8 |  | x
STT | Nhóm | Tiến độ |  | Nội dung | Ghi chú
(21-12-2023)
|  | Đúng | Sai
1 | Nhóm 1 | x |  | Review 3 | Good
2 | Nhóm 2 | x |  |  | Good
3 | Nhóm 3 |  | x
4 | Nhóm 4 | x |  |  | Good
5 | Nhóm 5 | x |  |  | Sai quy cách file đính kèm
6 | Nhóm 6 | x |  |  | Good
7 | Nhóm 7 | x |  |  | Good
8 | Nhóm 8 |  | x
STT | Nhóm | Tiến độ |  | Nội dung | Ghi chú
(02-01-2024)
|  | Đúng | Sai
1 | Nhóm 1 | x |  | Coding (TS)
2 | Nhóm 2 | x |  |  | Thiếu link Mirror
3 | Nhóm 3
4 | Nhóm 4 | x
5 | Nhóm 5 | x
6 | Nhóm 6 | x
7 | Nhóm 7 | x
8 | Nhóm 8 |  | x

## Viva
Bước 1: Nộp Final Submit | Bước 2: Bảo vệ trước Hội đồng dự án

## Sort (hidden)
No | Problem | Group Number | Student Name (As per Portal) | Student's eMail-ID | Tel | Student Enrollment Number
#VALUE! |  | 5 | Bàn Văn Quý | quyjack4496@gmail.com | 0971737529 | Student1513389
#VALUE! |  | 4 | Bùi Trọng Anh Đức | duc0913530978@gmail.com | 0852314009 | Student1513435
#VALUE! |  | 5 | Đinh Văn Thắng | thangvandinh2004@gmail.com | 0838899405 | Student1513443
#VALUE! |  | 2 | Hoàng Văn Đại | hoangvandai0910@gmail.com | 0848164406 | Student1513398
#VALUE! |  | 6 | Lại Thị Kim Anh | bobostory1995@gmail.com | 0368001368 | Student1507642 | s
#VALUE! |  | 4 | Lê Khánh Nguyên | nguyenlekhanh8890@gmail.com | 0334099691 | Student1513438
1 |  | 1 | Lê Minh Nhựt | lenhut0929@gmail.com | 0901197406 | Student1515874
2 |  | 8 | Lê Nguyễn Hà Nam | lenguyenhanam2004@gmail.com | 0365798597 | Student1513441
3 |  | 4 | Lượng Đức Tùng | tungld@outlook.com | 0911981162 | Student1513387
4 |  | 6 | Ngô Trường Long | truonglong24498@gmail.com | 0334240774 | Student1513437
5 |  | 2 | Nguyễn Hoàng Dũng | hoangdungnt2015@gmail.com | 0356680340 | Student1515873
6 |  | 6 | Nguyễn Hữu Hoàng | huuhoangggg310@gmail.com | 0589124751 | Student1513399
7 |  | 3 | Nguyễn Nhật Minh | minhdiep1280@gmail.com | 0334323046 | Student1513384
8 |  | 1 | Nguyễn Trung Kiên | kienng1904@gmail.com | 0886582375 | Student1513403
9 |  | 2 | Nguyễn Văn Thương | thuonga22@gmail.com | 0344414324 | Student1515875
10 |  | 7 | Nguyễn Văn Vua | nguyenvanvua@gmail.com | 0986094713 | Student1513382
11 |  | 1 | Phạm Đức Quỳnh | ducquynh2112@gmail.com | 0948159339 | Student1513379
12 |  | 7 | Phan Lê Thanh Trường | phanlethanhtruong@gmail.com | 0354418585 | Student1513385
13 |  | 7 | Tào Đăng Linh | danglinh1315@gmail.com | 0975810776 | Student1513442
14 |  | 3 | Trịnh Đình Trường | den371645@gmail.com | 0949571401 | Student1513448
15 |  | 5 | Trương Võ Hữu Huân | truongvohuuhuanhoalu@gmail.com | 0703207964 | Student1513396
16 |  | 3 | Võ Minh Khôi | minhkhoitdn@gmail.com | 0792574704 | Student1513450
17 |  | 7 | Võ Nhật Đảm | vodam131021@gmail.com | 0338344976 | Student1513375
18 |  | 8 | Vũ Trọng Nhân | vutrongnhan1990@gmail.com | 0904486813 | Student1513499
s